| Отчет о выполнении основных мероприятий долгосрочной целевой программы «Безбарьерная среда» на 2010-2014 годы за 2013 год |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятия (год) | Исполнители Программы | Объемы финансирования (тыс.руб.) | Примечания |
|  |  |  |  | Всего по программе (тыс. руб.) | Утверждено в 2013 году (тыс. руб.) | Освоено на 1 января 2014 года (тыс.руб.) | Не освоено (тыс. руб.) |  |
| 1.Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности инвалидов путем адаптации объектов социальной инфраструктуры, транспорта к их нуждам |
| 1.1. Приспособление жилых помещений и прилегающих к ним территорий, обустройство объектов благоустройства к нуждам инвалидов |
| 1.1.1. | Предоставление субсидии муниципальным образованиям на организацию работ по приспособлению и приспособление жилых помещений, в которых проживают инвалиды; входных групп в жилые помещения к их потребностям | 2011-2014 | Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства области | 3849,6 | 2497,5 | 1817,2 | 680,3 |  |
|  |  |  |  | В 2013 году Департаментом строительства и жилищно-коммунального хозяйства области заключены соглашения и определены объемы работ. В рамках реализации мероприятия Программы в текущем году переоборудовано 119 квартир в 23 муниципальных образованиях области (приложение 1). |  |  |
| 1.1.5. | Предоставление субсидии муниципальным образованиям на организацию работ по обустройству и обустройство автобусных остановок для беспрепятственного доступа инвалидов-колясочников к общественному транспорту | 2011-2014 | Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства области | 1551,5 | 676,3 | 426,5 | 249,8 |  |
|  |  |  |  | В 2013 году Департаментом строительства и жилищно-коммунального хозяйства области заключены соглашения и определены объемы работ. В рамках реализации мероприятия Программы в 2013 году переоборудованы 19 остановок в 8 муниципальных образованиях области (приложение 2) . |  |  |
| 1.2. Приспособление административных зданий, учреждений социальной сферы к нуждам инвалидов |
| 1.2.1. | Проведение паспортизации объектов социальной инфраструктуры с целью их оценки обеспечения доступности для инвалидов и приобретение программного продукта по созданию карты доступности для маломобильных граждан | 2013 | Департамент социальной защиты населения области, Департамент образования области, Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия области, Департамент труда и занятости населения области, департамент здравоохранения области | 355,0 | 355,0 | 355,0 | - |  |
|  |  |  |  | В рамках исполнения государственного контракта от 30.09.2013г. № 322 ООО «Геликон Консалтинг» создана и внедрена автоматизированная информационная система «Доступная среда - Вологодская область». Проведены предварительные испытания системы, начата работа по ее опытной эксплуатации. В настоящее время в области проводится паспортизация объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. Доля паспортизированных объектов составляет: - социальная защита населения -100%; - здравоохранение - 73%; - образование - 48,6%; - труд и занятость -100% - культура – 3% |  |  |
| 1.2.2. | Приспособление зданий государственных учреждений культуры области (входные группы, внутренние пути перемещения и зоны оказания услуг) к нуждам инвалидов |  | Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия области | В период до 2013 года в Вологде полностью оборудованы для беспрепятственного доступа инвалидов 3 государственных учреждения области: БУК ВО «Вологодский областной театр юного зрителя», БУК ВО «Вологодская областная специальная библиотека для слепых» и Музей кружева. Частично приспособлены здания АУК ВО «Вологодский ордена «Знак Почёта» государственный драматический театр», Юго-западная башня Вологодского кремля, Иосифовский корпус БУК ВО «Вологодский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник» и 8 муниципальных библиотечных систем области. |  |  |
| 1.2.8. | Обеспечение реализации мероприятий по приобретению технических средств реабилитации (поручни) для переоборудования санитарно-гигиенических комнат в муниципальных учреждениях социального обслуживания населения области за счет субвенций из областного бюджета органам местного самоуправления | 2012-2013 | Департамент социальной защиты населения области | 44,9 | 4,9 | 4,9 |  |  |
|  |  |  |  | В 2013 году в Центре социальной помощи семье и детям Сокольского муниципального района установлены хромированные поручни в санитарно-гигиенической комнате. |  |  |
| 1.3.Развитие транспортного обслуживания инвалидов |
| 1.3.4. | Обеспечение реализации мероприятий по приобретению транспорта для организации работы с инвалидами, детьми - инвалидами в муниципальных учреждениях социального обслуживания населения области за счет субвенций из областного бюджета органам местного самоуправления | 2011-2014 | Департамент социальной защиты населения области | 1658,3 | 493,0 | 493,0 |  |  |
|  |  |  |  | В МБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Радуга» Усть-Кубинского муниципального района приобретен автомобиль УАЗ 396255 на сумму 493,0 тыс. рублей. |  |  |
| 1.3.5. | Приобретение транспорта для транспортировки инвалидов в государственных учреждениях социального обслуживания населения | 2011-2013 | Департамент социальной защиты населения области | 2942,1 | 662,5 | 662,46 | 0,04 |  |
|  |  |  |  | В БУ СО ВО «Кадниковский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» для транспортировки детей-инвалидов приобретен автомобиль |  |  |
| 1.3.6. | Обеспечение реализации мероприятий по приобретению транспорта для социального обслуживания инвалидов на дому отделениями социального обслуживания на дому, созданными на базе муниципальных учреждений социального обслуживания населения области, за счет субвенций из областного бюджета органам местного самоуправления | 2013-2014 | Департамент социальной защиты населения области | 4395,0 | 1395,0 | 1375,0 | 20,0 | Экономия образовалась в результате проведения конкурсных процедур |
|  |  |  |  | В 7 муниципальных образованиях области (Белозерский, Вашкинский, Вожегодский, Вытегорский, Грязовецкий, Кирилловский, Междуреченский) приобретены 112 велосипедов для социального обслуживания инвалидов на дому на общую сумму 495,0 тыс. рублей. В Вологодском муниципальном район приобретен автомобиль Лада Ларгус стоимостью 435,0 тыс. рублей. В Нюксенском муниципальном районе приобретен автомобиль Нива –Шевроле стоимостью 445,0 тыс. рублей. |  |  |
| 2. Организация дистанционного образования детей-инвалидов |
| 2.1. | Приобретение и установка комплектов оборудования для учителей, обучающих детей по форме дистанционного обучения | 2011-2013 | Департамент образования области | 1584,0 | 462,0 | 462,0 |  |  |
|  |  |  |  | Поставлены и установлены 7 комплектов оборудования для учителей, обучающих детей по форме дистанционного обучения: комплект тип 1 (2 штуки) (Системный блок Apple mac mini, Клавиатура Apple, Мышь Logitech, Монитор Dell, Концентратор USB D-Link, Наушники Sennheiser, Микрофон A4Tech, Веб-камера A4Tech, Акустические колонки Dialog, Сканер Сanon, принтер HP LaserJet, Сетевой фильтр-удлинитель Gembird), комплект тип 2 (2 штуки) (Системный блок Apple mac mini, Клавиатура Apple, Мышь Logitech, Монитор Dell, Концентратор USB D-Link, Наушники Sennheiser, Микрофон A4Tech, Веб-камера A4Tech, Акустические колонки Dialog, Сетевой фильтр-удлинитель Gembird), комплект тип 3 (3 штуки) (Ноутбук Apple MacBook Pro, Мышь Logitech, Наушники Sennheiser). |  |  |
| 2.2. | Организация доступа к выделенному каналу связи в местах непосредственного проживания детей-инвалидов, местах проживания педагогических работников и в месте размещения центра дистанционного образования детей-инвалидов | 2011-2014 | Департамент образования области | 1503,7 | 320,0 | 320,0 |  |  |
|  |  |  |  | Организовано предоставление услуг доступа к сети Интернет для 12 рабочих мест детей-инвалидов. |  |  |
| 2.3. | Обслуживание комплектов оборудования учителей и детей-инвалидов, участников дистанционного обучения | 2011-2014 | Департамент образования области | 1207,9 | 221,5 | 221,5 |  |  |
|  |  |  |  | Произведено техническое обслуживание 42 комплектов оборудования учителей, участников дистанционного обучения |  |  |
| 2.4. | Организация и методическое обеспечение обучения детей-инвалидов, родителей (законных представителей) детей-инвалидов и педагогических работников пользованию компьютерным оборудованием и программным продуктом | 2011-2013 | Департамент образования области | 860,0 | 380,0 | 380,0 |  | Финансирование и реализация мероприятий запланированы в 3 квартале 2013 года |
|  |  |  |  | Проведены курсы для родителей детей-инвалидов по модулю «Сетевые технологии для дистанционной формы обучения» в объеме 24 часа. Проведены курсы по повышению квалификации для сетевых педагогов по модулю «Сетевые технологии для дистанционной формы обучения» в объеме 72 часов. Разработаны методические указания по следующим темам: Основы работы в интерактивной творческой среде Лого Миры (версия 3.0), Основы работы в интерактивной творческой среде Перво-Лого (версия 3.0), Администрирование системы дистанционного обучения Moodle, Использование ресурсов СДО Moodle для создания учебных курсов, Работа с элементами СДО Moodle, Использование дополнительных модулей в СДО Moodle. Изготовлена печатная продукция для обеспечения детей-инвалидов, родителей (законных представителей) детей-инвалидов и педагогических работников пользованию компьютерным оборудованием и программным продуктом |  |  |
| 3. Совершенствование комплексной реабилитации инвалидов |
| 3.2. Профессиональная реабилитация инвалидов |
| 3.2.1. | Профессиональное информирование, консультирование, профотбор инвалидов | 2011-2012 | Департамент труда и занятости населения области | За январь-декабрь 2013 года государственная услуга по профессиональной ориентации оказана 1865 инвалидам. Данная услуга оказывалась как индивидуально, так и в групповой форме. Тематика консультаций направлена на подбор вида профессиональной деятельности или переобучения с учетом рекомендаций индивидуальных программ реабилитации. В центрах занятости населения Великоустюгского, Сокольского районов, Вологодского, Вашкинского районов, городов Вологды и Череповца, инвалиды стали участниками групповых профориентационных занятий: «Поверь в себя», «Я и мои профессиональные возможности», «Все в твоих руках», направленных на формирование навыков выбора профессии, составления личного профессионального плана с учетом индивидуально-психологических особенностей, возраста, состояния здоровья, опыта работы. В декабре текущего года прошла ежегодная областная Декада инвалидов «Вместе – к равным возможностям», в которой приняли участие более 1,0 тысячи инвалидов. В рамках Декады состоялись мероприятия: ярмарки вакансий для инвалидов; выездные консультации специалистов службы занятости в сельские районы; профориентационные мероприятия; совещания, «круглые столы» по вопросам трудоустройства инвалидов с участием работодателей, представителей социальных служб. |  | Мероприятия реализуются за счет средств областного бюджета, предусмотренных в рамках ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения Вологодской области на 2012-2014 годы» |
| 3.2.2. | Организация работы по психологической поддержке и социальной адаптации инвалидов | 2011-2012 | Департамент труда и занятости населения области | За январь-декабрь 2013 года государственную услугу по психологической поддержке получил 263 инвалид. Основной акцент при оказании психологической поддержки инвалидам сделан на оказание содействия в решении личностных проблем, мешающих трудоустройству, затрудняющих профессиональное самоопределение с учетом индивидуально психологических особенностей, возраста, состояния здоровья, опыта работы граждан. Услуга по психологической поддержке оказывалась в индивидуальной форме. |  | Мероприятия реализуются за счет средств областного бюджета, предусмотренных в рамках ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения Вологодской области на 2012-2014 годы» |
| 3.3. Социальная реабилитация инвалидов |
| 3.3.3. | Приобретение для инвалидов вспомогательных технических средств реабилитации, за исключением включенных в Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду | 2011-2014 | Департамент социальной защиты населения области | 2746,2 | 670,3 | 649,1 | 21,2 |  |
|  |  |  |  | В соответствии с приказом Департамента социальной защиты населения области от 01.07.2011 № 310 «О Порядке обеспечения инвалидов вспомогательными техническими средствами реабилитации, за исключением включенных в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду», на основании сформированного списка инвалидов нуждающихся в обеспечении техническими средствами реабилитации в 2013 году приобретены 19 технических средств реабилитации для 13 инвалидов, из них 6 детей-инвалидов. (нейро-ортопедический реабилитационный костюм РПК «Атлант» с комплектующими, - 3 шт.; простой педальный тренажер с электродвигателем – 2 шт; , подъемное устройство Aquatec Orca- 1 шт; электрический подъемник для перемещения инвалида в помещении – 1 шт.; опоры для ребенка с ДЦП – 2 шт.; кровати многофункциональные -4 шт.; сидение в ванну – 1 шт.; медицинский отсос -1 шт, реабилитационный костюм «Фаэтон» -1 шт., тренажеры для ребенка с ДЦП – 2 шт., тренажер Гросса- 1 шт..) |  |  |
| 3.3.5. | Обеспечение реализации мероприятий по приобретению технических средств для пунктов выдачи технических средств реабилитации комплексных центров социального обслуживания населения области за счет субвенций из областного бюджета органам местного самоуправления | 2011-2014 годы | Департамент социальной защиты населения области | 4923,6 | 1256,3 | 1256,3 |  |  |
|  |  |  |  | В 2013 году в 15 муниципальных образованиях (Бабаевский, Бабушкинский, Белозерский, Вашкинский. Верховажский, Вожегодский, Вологодский, Вытегорский, Грязовецкий, Кадуйский, Кирилловский, Тарногский, Череповецкий, г.Вологда, г.Череповец) приобретены 416 технических средств реабилитации для инвалидов (трости, коляски, костыли, кровати многофункциональные, ходунки, ортопедический матрац, и др.) на общую сумму 1256,3 тыс. рублей. |  |  |
| 3.4. Совершенствование материально - технической базы организаций, осуществляющих реабилитацию инвалидов |
| 3.4.9. | Обеспечение реализации мероприятий по приобретению диагностического, реабилитационного оборудования, спортивного инвентаря для организации работы с инвалидами в муниципальных учреждениях социального обслуживания населения, центрах социальной помощи семье и детям за счет субвенций из областного бюджета органам местного самоуправления | 2013-2014 | Департамент социальной защиты населения области | 1127,4 | 518,2 | 518,2 |  |  |
|  |  |  |  | Для работы с детьми инвалидами в МБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Радуга» Усть-Кубинского муниципального района приобретено: - детское игровое оборудование для проведения занятий на свежем воздухе (детская игровая площадка); - стол для рисования песком и песок для занятий с детьми («песочная терапия»); - программа компьютерной обработки блока психологических тестов; комплексная образовательно-профилактическая программа. |  |  |
| 3.4.14 | Приобретение диагностического, реабилитационного, физкультурно-оздоровительного оборудования, спортивного инвентаря для организации работы с инвалидами в государственных учреждениях социального обслуживания населения области | 2013-2014 | Департамент социальной защиты населения области | 61,5 | 61,5 | 61,5 |  | Выполнено предписание Роспотребнадзора, содержащее замечание к устройству детских игровых площадок. |
|  |  |  |  | В БУ СО ВО «Кадниковский детский дом - интернат для умственно отсталых детей» приобретена горка Г-09 (со спортивными элементами) |  |  |
| 3.5. Социокультурная реабилитация, физкультурно-оздоровительные мероприятия и спорт |
| 3.5.3. | Организация создания документальных фильмов об инвалидах «Талант жить» с целью привлечения внимания общества к проблемам инвалидов | 2012-2013 | Департамент социальной защиты населения области | 199,8 | 100,0 | 99,0 | 1,0 |  |
|  |  |  |  | Изготовлен документальный фильма «Мозаика души» из цикла документальных фильмов об инвалидах «Талант жить». Фильм транслировался в кинотеатре «Ленком» в рамках проведения Международного дня инвалидов, передан для использования в работе общественной организации инвалидов «Всероссийского общества инвалидов» |  |  |
| 3.5.4. | Реализация проекта «Сектор по работе с детьми-инвалидами по зрению» в государственном учреждении культуры области (приспособление помещения, приобретение оборудования и мебели, специальной детской литературы) | 2011-2012 | Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия области | В рамках текущей деятельности продолжает работу «Сектор по работе с детьми-инвалидами по зрению» специализированной библиотеки. В 2013 году в БУК ВО «Вологодская областная специальная библиотека для слепых» издана детская книга А.Яшина «Мамина сказка» в рельефно-точечным шрифтом с графическими иллюстрациями и укрупненным шрифтом. Книжный фонд библиотеки пополнялся классической и современной художественной, детской, отраслевой, справочной, краеведческой литературой, изданной обычным, укрупненным и рельефно-точечным шрифтом, озвученной на кассетах, компакт-дисках и флэш-картах. Впервые в 2013 году в библиотеке был проведен показ художественного фильма с тифлокомментариями для инвалидов по зрению. Этот совершенно новый вид мероприятия, позволяет открыть мир кинематографа для слепых. В 2013 году библиотекой было получено 5 комплектов «Тактильной «говорящей» азбуки», с помощью которых слепые и слабовидящие дети могут изучать азбуку Брайля. В рамках реализации проекта «Твори добро» детской и юношеской областными библиотеками проведены игровые и культурно-просветительские мероприятия для воспитанников Специального коррекционного детского дома №3. Веб-сайт областной научной библиотеки адаптирован для нужд слабовидящих подростков. С января 2013 года предоставлена новая услуга «Он-лайн консультации». В режиме реального времени можно пообщаться со специалистом, задать вопрос о мероприятиях, проводимых в библиотеке, проконсультироваться о правилах пользования электронными и другими ресурсами. |  |  |